## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосиб"
Левченко С.А.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ Адрес объекта: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.75 Отчетный период: 01.01.2011 - 31.12.2011
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
| Назначение объекта | Многокв. ЖД |  |  | Этажность | 5
| Материал стен | ПАН |  |  | Подъездов | 12
| Материал кровли | ЖБТ |  |  | Квартир | 180
| Год постройки | 1983 |  |  | Жителей | 369
| Общая полезная площадь, м2 |  | 9760.1 | Площадь кровли, м2 |  | 5055.8
| Общая жилая площадь (квартир), м2 |  | 9760.1 | Площадь чердаков, м2 |  | 5055.8
| Площадь мест общего пользов., м2 |  | 15167.4 | Площадь подвалов, м2 |  | 5055.8
| Площадь нежилых помещений, м2 |  | 0 | Площадь балконов, м2
| Расчетный тариф по дому |  | 8.8
| Задоленность жильцов на 01.01.2010 г. |  |  |  |  | 254613 |  | 8.8096
II. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Шифр меропр. | Наименование работ |  |  | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость | 8.8096
1. Жилищная услуга | [6 empty] | 1031786.592
1.1. Содержание | [6 empty] | 758171.79
1.1.1. Конструктивные элементы зданий | [6 empty] | 57900.55
1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы | [6 empty] | 33016.26
110010 | Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон |  |  | 1000 м2 кровли |  | 5,0558 | 153.76
110012 | Удаление с крыш снега и наледи |  |  | м2 кровли |  | 35390,6 | 5527.76
110039 | Прочистка ливневой канализации |  |  | м.п. |  | 75 | 3840.7
110050 | Содержание кровли |  |  | м2 кровли |  | 60669,6 | 19410.9
110900 | Прочие работы по содержанию кровли |  |  |  |  | 9 | 4083.14
1.1.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [6 empty] | 20033.47
120010 | Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов в цоколях зданий |  |  | шт |  | 240 | 1509.15
120900 | Прочие работы по содержанию фундаментов |  |  |  |  | 4 | 9285.67
130006 | Местный осмотр стен и фасадов |  |  | чел.час |  | 1 | 61.11
130910 | Прочие работы по содержанию стен и фасадов |  |  |  |  | 18 | 9019.28
140910 | Прочие работы по содержанию перекрытий |  |  |  |  | 1 | 139.71
150910 | Прочие работы по содержанию балконов, лестниц, крылец |  |  |  |  | 1 | 18.55
1.1.1.3. Оконные и дверные заполнения | [6 empty] | 4422.24
160020 | Замена разбитых стекол |  |  | м2 |  | 1 | 438.2
160021 | Мелкий ремонт дверных заполнений |  |  | шт |  | 4 | 3508.4
160022 | Мелкий ремонт оконных заполнений |  |  | шт |  | 1 | 475.64
1.1.1.4. Внутренняя отделка | [6 empty] | 428.58
170004 | Мелкий ремонт полов: деревянных |  |  | м2 |  | 1 | 91.03
180910 | Прочие работы по внутренней отделке помещений |  |  |  |  | 1 | 337.55
1.1.2. Внутридомовые инженерные системы | [6 empty] | 254974.94
1.1.2.1. Сантехнические системы | [6 empty] | 254974.94
1.1.2.1.1. Система ХВС | [6 empty] | 35836
210017 | Осмотр системы водоснабжения |  |  | чел.час |  | 3 | 660.95
210018 | Осмотр системы водоснабжения здания |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 207,2878 | 10278.59
210026 | Снятие показаний водосчетчика ХВС |  |  | счетчик |  | 8 | 1791.59
210030 | Ремонт водопроводных кранов и смесителей |  |  | шт |  | 2 | 499.66
210032 | Замена небольших участков внутренних систем ХВС (до 1 м.п.) |  |  | м.п. труб |  | 8 | 6635.25
210051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ХВС |  |  | шт |  | 4 | 806.88
210060 | Замена аварийных вентилей ХВС в квартире |  |  | шт |  | 2 | 350.17
210062 | Замена водопроводных кранов и смесителей |  |  | шт |  | 6 | 1086.81
210070 | Регулировка смывных бачков |  |  | шт |  | 18 | 6081.35
210117 | Ремонт и ревизия вентилей ХВС |  |  | шт |  | 4 | 824.99
210118 | Замена вентилей ХВС |  |  | шт |  | 4 | 2506.88
210910 | Прочие работы по содержанию системы водоснабжения |  |  |  |  | 23 | 4312.88
1.1.2.1.2. Система ГВС | [6 empty] | 25087.86
212020 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС |  |  | пробка |  | 4 | 1461.23
212027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ГВС (вентилей, задвижек) |  |  | шт |  | 304 | 1099.32
212032 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС (до 1 м.п.) |  |  | м.п. труб |  | 13 | 14658.18
212051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС |  |  | шт |  | 7 | 1114.25
212117 | Ремонт и ревизия вентилей ГВС |  |  | шт |  | 2 | 415.89
212118 | Замена вентилей ГВС |  |  | шт |  | 3 | 1401.78
212910 | Прочие работы по содержанию системы ГВС |  |  |  |  | 17 | 4937.21
1.1.2.1.3. Канализация | [6 empty] | 92991.28
213010 | Осмотр системы канализации здания |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 121,3392 | 4157.47
213017 | Осмотр системы канализации |  |  | чел.час |  | 2 | 73.44
213019 | Местный осмотр канализации в квартире |  |  | квартира |  | 9 | 3787.11
213020 | Осмотр канализационных колодцев |  |  | колодец |  | 1 | 153.19
213030 | Прочистка канализационных сетей |  |  | м.п. |  | 33 | 16278.45
213032 | Промывка канализационных сетей здания |  |  | 100 м труб |  | 4,2 | 131.1
213034 | Прочистка выпусков канализации |  |  | шт |  | 1 | 284.3
213040 | Замена небольших участков канализации (до 1 м.п.) |  |  | м.п |  | 4 | 1405.62
213041 | Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт) |  |  | шт |  | 13 | 65710.96
213910 | Прочие работы по содержанию канализации |  |  |  |  | 4 | 1009.64
1.1.2.1.4. Центральное отопление | [6 empty] | 54011.81
220010 | Осмотр системы отопления здания |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 96,0602 | 910.46
220017 | Осмотр системы отопления |  |  | чел.час |  | 1 | 226.16
220020 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  | пробка |  | 18 | 7375.6
220027 | Открытие-закрытие регулирующих органов отопления (вентилей, задвижек) |  |  | шт |  | 8 | 2069
220030 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления |  |  | шт |  | 5 | 1432.62
220032 | Замена небольших участков внутренних систем отопления (до 1 м.п.) |  |  | м.п. труб |  | 5 | 17038.75
220034 | Замена конвекторов |  |  | шт |  | 4 | 6975.41
220052 | Замена вентилей системы отопления |  |  | шт |  | 4 | 6988.47
220058 | Замена участков внутренней системы отопления (до 50м, но не более 10% общего объема) |  |  | м.п. |  | 1 | 2203.68
220910 | Прочие работы по содержанию системы центрального отопления |  |  |  |  | 13 | 8791.66
1.1.2.4. Электрооборудование | [6 empty] | 43205.59
240010 | Замена ламп внутреннего освещения: накаливания |  |  | шт |  | 39 | 8373.45
240012 | Замена ламп внутреннего освещения: люминисцентных |  |  | шт |  | 6 | 532.77
240020 | Ремонт электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  | шт |  | 9 | 4949.22
240022 | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  | шт |  | 2 | 1168.62
240027 | Замена автоматических выключателей |  |  | шт |  | 5 | 501.15
240030 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  |  | м.п. |  | 18 | 8095.83
240040 | Осмотр внутриквартирных электрических устройств |  |  | квартира |  | 360 | 1393.23
240050 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1000 м3 объ. здан. |  | 722,98 | 10958.6
240080 | Снятие показаний счетчика |  |  | счетчик |  | 3 | 1736.23
240082 | Опломбировка счетчика |  |  | счетчик |  | 1 | 85.64
240171 | Ремонт электроплит |  |  | шт |  | 2 | 584
240910 | Прочие работы по содержанию электрооборудования |  |  |  |  | 12 | 4826.85
1.1.2.6. Вентиляция | [6 empty] | 3842.4
260012 | Устранение засоров системы вентиляции |  |  | место |  | 22 | 179.12
260014 | Проверка наличия тяги |  |  | место |  | 4 | 74.44
260910 | Прочие работы по содержанию системы вентиляции |  |  |  |  | 1 | 3588.84
1.1.4. Уборка лестничных клеток | [6 empty] | 157077.44
410021 | Влажное подметание нижних 3-х этажей |  |  | чел.час |  | 313,92 | 33304.32
410022 | Влажное подметание выше 3-го этажа |  |  | чел.час |  | 1254,24 | 48223.04
410023 | Мытье подъезда |  |  | чел.час |  | 1254,24
410024 | Генеральная уборка |  |  | чел.час
410025 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами |  |  | чел.час |  | 156,96
410026 | Уборка перед входом в подъезд |  |  | чел.час |  | 156,96 | 16653.6
410050 | Уборка лестничных клеток |  |  | м2*мес |  | 117121,2 | 58896.48
1.1.5. Уборка территории | [6 empty] | 45677.26
1.1.5.1. Уборка придомовой территории | [6 empty] | 45677.26
510050 | Уборка придомовой территории |  |  | м2*мес |  | 9760,1 | 6158.04
510062 | Уборка территории: 2 класс, усовершенствованное покрытие |  |  | чел.час |  | 361,56 | 28393.76
510065 | Уборка территории: 2 класс, неусовершенствованное покрытие |  |  | чел.час |  | 88,32
510068 | Уборка территории: газоны |  |  | чел.час |  | 237,36 | 10210.2
510069 | Уборка территории: контейнерная площадка |  |  | чел.час |  | 8,52 | 903.96
2120030 | Ревизия водопроводных кранов и смесителей |  |  | шт |  | 1 | 11.3
1.1.5.2. Вывоз крупногобаритного мусора
830050 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | м2*мес |  | 117121,2
1.1.6. Озеленение территории | [6 empty] | 4529.1
350001 | Озеленение территории |  |  | м2*мес |  | 48800,5 | 4529.1
1.1.7. Дератизация и дезинсекция | [6 empty] | 97.26
710030 | Дезинсекция здания |  |  | м2 площ. подв. |  | 10111,6 | 32.42
710040 | Дезинфекция здания |  |  | м2 площ. подв. |  | 20223,2 | 64.84
1.1.8. Аварийно-ремонтное обслуживание | [6 empty] | 237915.24
910100 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  | м2*мес |  | 117121,2 | 237915.24
| Услуги РКЦ и упровленческие расходы |  |  | руб. |  | 1.36 | 159284.832 |  | 74254.28
1.2. Текущий ремонт | [6 empty] | 114329.97
1.2.1. Конструктивные элементы зданий | [6 empty] | 99225.3
1.2.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [6 empty] | 99225.3
120920 | Прочие работы по ремонту фундаментов |  |  |  |  | 1 | 7381.56
130050 | Ремонт стен и перегородок |  |  | м2 |  | 1 | 91843.74
1.2.2. Внутридомовые инженерные системы | [6 empty] | 15104.67
1.2.2.1. Сантехнические системы | [6 empty] | 15104.67
1.2.2.1.3. Канализация | [6 empty] | 15104.67
213141 | Замена фасонных частей канализационных труб |  |  | шт |  | 4 | 15104.67